## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Getninjas para desenvolvedores
Data:
24/02/2021
search-developers
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3
SEMANA 1 - 24/02/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
1- desenho da solução esboço; (Bella)
2- regra de negocio (Bella);
3- contextulização (Vini);
4- protopersona (Ramon);
5- prototipo figma (Gi);
6- modelagem logica (Ju);
7- justificativa do projeto (Vini);
8- Estrutura do projeto (Gi);
9- Redme de regras git (Felipe)
10- Mapa de empatia (Bella);
Avaliar inovações;
Sempre atualizar o planner;
Compartilhar dificuldades;
Frente Plataforma Criação do banco de dados na Azure Frente Backend | Frente Front end Definição de rotas no react; Componentização de elementos; Criação de tela institucional; | Frente Negócios Diagrama de classe; Pesquisa strategy; Compartilhar dificuldades; Backlog;
Farol do Projeto

## Slide 4
SEMANA 2 - 03/03/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Pesquisa de campo;
UI kit design (Figma);
Login e logout com Spring-boot;
Mapa de empatia;
Diagrama de classes;
Slides da apresentação;
HLD;
Frente Plataforma Finalização do PPT; Frente Backend | Criação das classes de login e logout no Springboot Frente Front end Criação dos organismos | Frente Negócios Storyboard
Farol do Projeto
Atenção na organização do planner;
Atenção na separação das branchs
Atenção na ordem da apresentação

## Slide 5
SEMANA 4 - 25/03/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Protótipos do site (fluxos de cadastro, login, painel e perfil);
Integração da aplicação com o JPA e banco H2
Criação do banco de dados no Azure;
Pesquisa e testes com a API do github;
Pesquisa sobre a API iugu
Frente Backend Integração do banco de dados para o java Desenvolvimento do CRUD | Frente Front end Refatoração de código existente Desenvolvimento das telas de Cadastro Desenvolvimento de drawers de Login Desenvolvimento das telas de perfil | Frente Negócios Atualização do product Backlog
Farol do Projeto
Atenção na organização do planner;
Atenção na separação das branchs
Atenção na ordem da apresentação

## Slide 6
SEMANA 5 - 11/04/2021
Negócios
Plataforma
Back
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Refatoração de código existente
Avanço das telas de Cadastro - Layout finalizado
Avanço de drawers de Login - Layout finalizado
Avanço das telas de perfil
5. Avanço em CRUD - Cadastro e Serviço Cliente
6. Atualização backlog - atualização das regras de negócio
Frente Backend Criação End point do painel Desenvolvimento do CRUD | Frente Front end Integração telas de cadastro Validação de formulário das telas de cadastro e login Frente Negócios | Padroes de projeto - pesquisa Atualização diagrama de classe
Farol do Projeto
Atenção na organização do planner;
Atenção na separação das branchs
Atenção na ordem da apresentação

## Slide 7
SEMANA 6 - 15/04/2021
Negócios
Plataforma
Back
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Desenvolvimento do CRUD de cadastro e login
Integração telas de cadastro
Validação de formulário das telas de cadastro e login
Padroes de projeto definido
5. Atualização diagrama de classe
6. Avanços nas telas de cadastro, painel e perfil
Frente Backend Implementar documento de layout e exportar em CSV e TXT Endpoint de download e exportação Relacionar classes e entidades | Frente Frontend Finalização do layout de painel; Finalização do layout de perfil; Integração das telas de cadastro com backend; Revisão das telas e protótipos | Frente Negócios Apresentação diagrama de software de componente
Farol do Projeto
Atenção na organização do planner;
Atenção na separação das branchs
Atenção na ordem da apresentação

## Slide 8
SEMANA 7 - 06/05/2021
Negócios
Plataforma
Back
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Layout de painel
Deploy do projeto na AWS
Protótipos de tela de configurações, ver detalhes (serviços) e modais
Tela de configuração
Frente Back-end Classe de serviço integrado com o usuário Filtro de pesquisa de usuários | Frente Front-end Finalizar tela de configurações Integrar tela de configurações Telas de perfil Tela de Visualizar detalhes do serviço Filtro do serviço | Frente Negócios Ajustar no Doc. de Layout do usuário Planilha de teste do projeto Wite Paper
Farol do Projeto

## Slide 9
SEMANA 8 - 13/05/2021
Negócios
Plataforma
Back
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Finalização layout de telas de configuração;
Integração de telas de configuração;
Integração de feed;
Novo padrão de documento de layout;
Nova tabela de notificação no banco;
Início de planilha de testes
Frente Back-end Classe de serviço integrado com o usuário Classe de favoritos do usuário Filtro de pesquisa de usuários | Frente Front-end Finalizar telas de perfil Integração de telas de perfil | Frente Negócios Avançar na Planilha de teste do projeto Avançar no White Paper
Farol do Projeto
Microsserviço de ”serviços do usuário”

## Slide 10
SEMANA 9 - 20/05/2021
Negócios
Plataforma
Back
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Integração de telas de configuração;
Início de planilha de testes
Avançado da integração das telas de perfil
Classe de Notificação, Serviços e Favoritos
Endpoint de upload de arquivos
Deploy do site na AWS
Frente Back-end Endpoint de Avaliação Foto no perfil configurado Ajustes no Banco da Azure Adicionar Fila e Pilha ao projeto | Frente Front-end Finalizar telas de perfil Integração de telas de perfil Integração de serviços Integração de favoritos Integração do endpoint download | Frente Negócios Avançar na Planilha de teste do projeto Avançar no White Paper
Farol do Projeto
Integrar as classes de backend ao frontend.
Front